ПЛАН

по организации деятельности, направленной на реализацию

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО)

2012-2013уч.год

Цель:

Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-ых и 2-ых классах и создание условий для их введения в 3-их классах в 2013-2014 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ;

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2012-2013 учебного года;

- Создание условий для реализации ФГОС НОО в 3-х классах в 2013-2014 учебном году.

| № п.п. | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО |
| 1.1. | Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. | август-сентябрь 2012 г. | Директор ОУ |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО. | август 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 1.3. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов. | август-сентябрь 2012г. | Директор ОУ |
| 1.4. | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х и 2-х классов. | май- июнь 2013г. | Директор ОУ Зам.директора по УВР |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО |
| 2.1. | Освещение на педагогическом совете вопроса «Готовность школы к введению ФГОС НОО во вторых классах. Итоги деятельности рабочей группы по введению ФГОС НОО». | август 2012 г. | Директор ОУ |
| 2.2. | Изучение и внедрение опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО. | в течение учебного года | администрация педагоги 1, 2 классов |
| 2.3. | Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО. | декабрь 2012 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.4. | Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Входная диагностика обучающихся 1-х классов, 2-х классов. | октябрь-ноябрь 2012 г. | Зам.директора по УВР педагоги 1, 2 классов |
| 2.5. | Участие в мониторинге результатов освоения ООП НОО результатов реализации ФГОС НОО по итогам первого года обучения (1-ые классы). | май 2013г. | Зам.директора по УВР педагоги 1-ых классов |
| 2.6. | Участие в семинарах-совещаниях различных уровней по вопросам реализации ФГОС НОО. | в течение года | Зам.директора по УВР |
| 2.7. | Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году. Обсуждение плана и задач на 2013-2014 уч. год. | май 2013г. | Директор ОУ Зам.директора по УВР |
| 2.8. | Корректировка УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 2013-2014 уч.год. | май-июль 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 2.9. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 уч. год. | Июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО |
| 3.1. | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения. | 2012-2013уч.год | администрация педагоги 1, 2 классов |
| 3.2 | Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. | в течение учебного года | администрация |
| 3.3. | Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г. | май-июнь 2013 г. | Зам.директора по УВР |
| 3.4. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2013-2014 уч.г. | апрель 2013 г. | Зам.директора по УВР педагоги |
| 3.5. | Создание медиатеки: -электронные версии учебно-методической литературы; -банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1-х классов; - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 2-х классов; - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 3-х классов. | в течение учебного года | администрация учитель информатики, учителя 1, 2 классов |
| 3.6. | Проведение методических совещаний в ОУ в течение учебного года: -«Роль внеурочной деятельности в развитии творческих способностей ребенка»; - «Проектирование современного урока в рамках требований ФГОС второго поколения»; - «Универсальные учебные действия (УУД)»; -«Роль новых технологий в формировании личности младшего школьника». | в течение учебного года | Зам.директора по УВР, м/о учителей нач.классов |
| 3.7 | Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности в 1-ых, 2-ых классах: -анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-ых классах и рабочих программ ООП для 1-ых классах; -анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 2-ых классах и рабочих программ ООП для 2-ых классах; -корректировка модели организации внеурочной деятельности. | апрель-май 2013г. | Зам.директора по ВР |
| 3.8. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: -анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, вожатой ,социального педагога, воспитателя ГПД. | май 2013 г. | Зам.директора по УВР, Зам.директора по ВР |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО |
| 4.1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО. | в течение учебного года | администрация |
| 4.2. | Наполнение сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО. | в течение учебного года | администрация педагоги 1, 2 классов |
| 4.3. | Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через: -размещение информации на школьном стенде; -родительские собрания. | в течение учебного года | администрация педагоги 1, 2 классов |
| 4.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | в течение учебного года | администрация педагоги 1, 2 классов |
| Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО |
| 5.1. | Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. | май-июнь 2013 г. | зам.директора по УВР, педагоги библиотекарь |
| 5.2. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для будущих 3-их классов: -количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах, библиотеке. | декабрь 2012 г. | администрация |
| 5.3. | Изучение бюджета на текущий финансовый год и плановый период в части увеличения нормативов подушевого финансирования общеобразовательного процесса с учетом обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО. | декабрь 2012 г., 1-ое полугодие 2013 г. | Директор ОУ |