Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Богоявленская средняя общеобразовательная школа»  Дальнеконстантиновского района

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

ПЛОЩАДКА

«Создание педагогической среды

для духовно-нравственного

воспитания и развития школьников»

Руководитель экспериментальной площадки:

Морина Наталья Алексеевна,

заместитель директора по воспитательной работе

с. Богоявление

2012-2015

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного общества.

В связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  Представление школьников  о духовно – нравственных ценностях, роли традиционной христианской религии в жизни людей достаточно ограничено. Это обусловлено общей бездуховностью общества, влиянием телевидения и  средств массовой информации на подрастающее поколение. Вместе с тем, обучающиеся проявляют живой интерес  к изучению истории своего края, истории своей семьи, истории православных праздников.  Об этом свидетельствуют результаты проведенных диагностических исследований  среди обучающихся МБОУ Богоявленская СОШ.

Краткие сведения об участниках эксперимента

- Директор школы: Горбунова Елена Алексеевна

- Руководитель эксперимента: Морина Наталья Алексеевна

- Модули эксперимента, их руководители:

- «Христианские сюжеты и образы в русской литературе как один из аспектов духовно-нравственного воспитания обучающихся» (учитель русского языка и литературы Савельева Г.А.)

- «Формирование гражданской позиции личности через приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям» (учитель истории Кулик Л.А.)

- «Использование библейских образов, сюжетов, мотивов в художественной культуре»  (учитель МХК и  изобразительного искусства  Морина Н.А.)

- «Духовно-нравственное воспитание  младших школьников на основе национальных традиций православных праздников» (руководитель ШМО начальных классов  Волкова Л.В.)

- «Духовные основы здорового образа жизни» (социальный педагог Балакина Т.А.)

- Сроки эксперимента:  2012 – 2015

- Статус эксперимента: районный уровень

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ЗАЯВКА

на организацию экспериментальной работы по теме

«Создание педагогической среды для  духовно-нравственного

воспитания и развития школьников»

Сроки эксперимента:

2012-2015

Научное руководство:

Экспертный совет Отдела образования Администрации Дальнеконстантиновского района

Исполнители эксперимента:

МБОУ Богоявленская СОШ Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

Руководитель: Морина Наталья Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе

Объект исследования:

Процесс духовно-нравственного воспитания и развития  обучающихся школы

Гипотеза эксперимента:

Основана  на предположении о том, что  педагогическая среда для духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся школы будет создана, если обеспечить:

- психолого-педагогическое диагностирование уровня воспитанности и духовно-нравственного развития обучающихся;

- программно-целевое планирование воспитательного процесса в школе.

Ожидаемые результаты:

- Улучшение общего духовно-нравственного состояния

- Создание системы духовно-нравственного воспитания обучающихся

- Вовлечённость всего педагогического коллектива школы в работу по духовно-нравственному воспитанию

- Повышение уровня сформированности нравственных качеств обучающихся

Тиражируемость  результатов:

- Размещение информации о работе экспериментальной площадки на сайте школы

- Разработка рекомендаций по духовно-нравственному воспитанию и развитию в школе

- Организация и проведение семинаров, мастер-классов по обмену опытом духовно-нравственного воспитания и развития в школе

- Публикация материалов по духовно-нравственному воспитанию в  периодических изданиях.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

| Регион | Нижегородская область |
| --- | --- |
| Наименование учебного учреждения | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Богоявленская средняя общеобразовательная школа» |
| Уровень образования | Основное общее образование Среднее общее образование |
| Адрес | 606304 Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Богоявление, ул. Шоссейная, д.38 |
| Телефон | 8 (831) 68 34 7 10 |
| Факс | 8 (831) 68 34 7 10 |
| Электронная почта | bog-shkola@mail.ru |
| Ф.И.О. директора | Горбунова Елена Алексеевна |
| Ф.И.О. руководителя эксперимента | Морина Наталья Алексеевна |
| Тема эксперимента | «Создание педагогической среды для духовно-нравственного воспитания и развития школьников» |
| Сроки проведения | 2012-2015 |
| Цель эксперимента | создание педагогической среды для духовно-нравственного воспитания и развития школьников |
| Задачи эксперимента | - Формировать ценностные установки духовно-нравственного воспитания и развития в ОУ - Совершенствовать методы и формы духовно-нравственного воспитания и развития в ОУ - Создать информационную продукцию по духовно-нравственному воспитанию и развитию в ОУ - Обобщить опыт духовно-нравственного воспитания и развития в ОУ |
| Основные результаты | - Улучшение общего духовно-нравственного состояния - Создание системы духовно-нравственного воспитания обучающихся - Вовлечённость всего педагогического коллектива школы в работу по духовно-нравственному воспитанию - Повышение уровня сформированности нравственных качеств обучающихся |

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ

«СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Основные этапы эксперимента:

- Подготовительный этап – 2012-2013

| №п/п | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение и решение вопроса о работе экспериментальной площадки на педсовете. Обоснование актуальности избранной темы. | Сентябрь 2012г. | Директор школы Горбунова Е.А. |
| 2. | Выявление основных проблем духовно-нравственного воспитания и развития в школе | Ноябрь 2012г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 3. | Проведение социологического исследования обучающихся на выявление уровня нравственной воспитанности | Ноябрь 2012г. Май 2013г. | Классные руководители |
| 4. | Семинар «Особенности организации экспериментальной деятельности по теме «Создание педагогической среды для духовно-нравственного воспитания и развития школьников». Определение цели и задач экспериментальной работы | 26 октября 2012г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 5. | Изучение и анализ методической литературы по теме экспериментальной площадки | Сентябрь-ноябрь 2012г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 6. | Разработка экспериментальных материалов по модулям. Переосмысление содержания преподаваемой дисциплины с точки зрения формирования духовно-нравственных ценностей | Сентябрь-декабрь 2012г. | Руководители модулей |
| 7. | Разработка схемы взаимодействия с социумом | Октябрь 2012г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 8. | Составление понятийного словаря | Сентябрь 2012г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 9. | ШМО классных руководителей «Панорама деятельности классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию школьников» | Сентябрь 2012г. | Руководитель ШМО классных руководителей Морина Н.А. |
| 10. | Рассмотрение вопроса духовно-нравственного воспитания школьников на ШМО учителей гуманитарного цикла и ШМО учителей начальных классов | Ноябрь 2012г. | Руководители ШМО |
| 11. | Организация лектория по духовно-нравственному воспитанию с приглашением священнослужителей | Март 2013г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 12. | Реализация программ внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию | Сентябрь-май 2012-2013 уч. год | Учителя начальных классов Грачёва Н.П., Захарова Р.В. |
| 13. | Апробация курса ОРКС | 2012-2013 уч. год | Учитель начальных классов Волкова Л.В. |
| 14. | Педсовет «Новые технологии духовно-нравственного воспитания школьников» | Январь 2013г. | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 15. | Вовлечение родителей в совместную деятельность по духовно-нравственному воспитанию | 2012-2013 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 16. | Работа с родительским активом по взаимодействию с учреждениями социума | 2012-2013 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |

- Практический этап -  2013-2014

| №п/п | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проделанной работы по модулям | 2014г. |  |
| 2. | Организация теоретических и практических семинаров для педагогов по формированию духовно-нравственных ценностей | 2013-2014 уч. год | Администрация школы |
| 3. | Внедрение элементов воспитательных технологий и методик нравственного развития личности | 2013-2014 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 4. | Создание системы духовно-нравственного воспитания в рамках основного и дополнительного образования | 2013-2014 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 5. | Размещение информации о работе экспериментальной площадки на сайте школы | 2013-2014 уч. год | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 6. | Проведение тематических классных часов, родительских собраний | 2013-2014 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 7. | Апробация новых методик, применение современных педагогических технологий, активных форм, способов, видов работы по духовно-нравственному развитию школьников. | 2013-2014 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 8. | Совершенствование работы с участниками образовательного процесса и учреждениями социума по духовно-нравственному развитию обучающихся | Весь период | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 9. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах с материалами по духовно-нравственному развитию. | 2013-2014 уч. год | Педагоги школы |
| 10. | Конференция для родителей «Роль родителей в духовно-нравственном воспитании и развитии личности гражданина России» | Апрель 2014г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 11. | Проведение общешкольных праздников, в том числе православных | 2013-2014 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 12. | Организация и проведение конкурса на лучшую постановку духовно-нравственного воспитания в классе | Март 2014г. | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |

- Заключительный этап – 2014-2015

| №п/п | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг эффективности работы экспериментальной площадки | Апрель 2015г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 2. | Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы по духовно-нравственному воспитанию и развитию (районный семинар) | 2014-2015 уч. год | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 3. | Обработка данных, полученных в ходе реализации программы экспериментальной деятельности. Оформление результатов эксперимента. | Март-май 2015г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 4. | Педсовет «Эффективность духовно-нравственного воспитания и развития в школе» | Январь 2015г. | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 5. | Публикация материалов по духовно-нравственному воспитанию в периодических изданиях | 2014-2015 уч. год | Администрация школы |
| 6. | Выпуск методического сборника по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников | Июнь 2015г. | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 7. | Размещение разработок по экспериментальной деятельности на сайте школы | 2014-2015 уч. год | Руководитель ЭР Морина Н.А. |
| 8. | Создание банка методических материалов по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников: тематических классных часов с использованием ИКТ, родительских собраний, открытых уроков, интерактивных форм внеклассных мероприятий | Весь период | Зам. директора по ВР Морина Н.А. |
| 9. | Творческие отчёты по модулям экспериментальной площадки | Май 2015г. | Руководители модулей |
| 10. | Обобщение, анализ полученных результатов. Выдвижение практических рекомендаций | Май 2015г. | Руководитель ЭР Морина Н.А. |

Директор школы                                          Горбунова Е.А.